## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Define project goal | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 1
Select project idea | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1
Conduct background research | 2025-03-19 | 2025-03-23 | 4
Analyze existing research papers | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 4
Create survey and collect data | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 6
Define aims, objectives & block diagram | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 7
Write proposal content and organize visuals | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 3
Finalize and submit project proposal | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 3
| 45733 | 45763
45733
45760